## Sheet1
Activity | evaluate or not | set 1 | set 2 | set 3 | min | mean | max | STD | est_min | est_mean | est_max
Request Provider Quotes | 1 | 1 | 31 | 4 | 1 | 12 | 31 | 16.5227 | 1 | 5 | 14
Receive Provider Quotes | 1 | 46 | 38 | 9 | 9 | 31 | 46 | 19.4679 | 2 | 28 | 180
Request Relevant Docs from Sponsor | 0 | 1 | 36 | 97 | 1 | 44.6667 | 97 | 48.5833 | 1 | 1 | 14
Supply CTRA and Budget to Finance Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5
Update CTRA Schedule 1 and 2 | 1 | 99 | 38 | 97 | 38 | 78 | 99 | 34.6554 | 1 | 2 | 14
Draft Budget Spreadsheet | 0 | 8 | 30 | 53 | 8 | 30.3333 | 53 | 22.5019 | 1 | 14 | 28
Finance and Co-ord Review Budget | 1 | 99 | 38 | 81 | 38 | 72.6667 | 99 | 31.3422 | 1 | 1 | 2
Negotiate Budget with Sponsor | 0 | 108 | 38 | 81 | 38 | 75.6667 | 108 | 35.3034 | 1 | 14 | 28
Prepare Finance Summary | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2.6667 | 6 | 2.8868 | 1 | 1 | 2
Lead Site Approved | 0 | 46 | 120 | 67 | 46 | 77.6667 | 120 | 38.1357 | 1 | 28 | 270
Lead Site Approval Letter and Documents Received | 0 | 8 | 77 | 1 | 1 | 28.6667 | 77 | 42.004 | 5 | 28 | 90
PICF's Updated | 1 | 50 | 35 | 14 | 14 | 33 | 50 | 18.0831 | 1 | 5 | 60
Sponsor Approval of PICF's | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60
Preparation of Submission Documents | 0 | 50 | 4 | 16 | 4 | 23.3333 | 50 | 23.8607 | 60 | 120 | 365
Submit for REGO with all attachments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5
REGO provide Approval | 0 | 16 | 1 | 21 | 1 | 12.6667 | 21 | 10.4083 | 14 | 28 | 56